Приложение к приказу МОУ Котовской СОШ

от 8 ноября №152-а/1

План мероприятий по обеспечению внедрения

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования

| № | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно – методическое сопровождение перехода на ФГОС |  |  |  |
|  | Формирование рабочей группы по подготовке к введению ФГОС | Апрель 2010г. | В.И. Матушкова |
| 1.1 | Приказ об утверждении плана мероприятий по обеспечению внедрения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования | Ноябрь 2010 г. | В.И. Матушкова |
| 1.2 | Вынесение вопросов по подготовке к введению ФГОС НОО на обсуждение школьного педагогического совета; совещаний при заместителе директора по УВР | март 2010г.-май 2011г. | Администрация |
| 1.3 | Изучение требований к структуре основной образовательной программы начального общего образования | октябрь-ноябрь 2010г. | Администрация |
| 1.4 | Изучение общественного мнения родителей (законных представителе) обучающихся по вопросам введения новых стандартов | октябрь –ноябрь 2010г. | Богатова Т.В. |
| 1.5 | Разработка основной образовательной программы начального общего образования МОУ Котовской СОШ в соответствии с образовательными потребностями и запросами обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности. | До 08.12.2010 г. | В.И. Матушкова , И.С. Баранова, С.М. Балакирева |
| 1.6 | Согласование основной образовательной программы начального общего образования | Декабрь 2010 г. | В.И. Матушкова |
| 1.7 | Внесение необходимых изменений в Устав | до 25 мая 2011г. | В.И. Матушкова |
| 1.8 | Разработка локальных актов, корректировка локальных актов, корректировка и обновление содержания нормативных правовых и распорядительных документов, регламентирующих введение ФГОС НОО | сентябрь 2010г. - август 2011г. | В.И. Матушкова |
| 1.9 | Обеспечение соответствия уровня и направленности образовательных программ нормативным требованиям ФГОС НОО; соответствия учебно-методического и дидактического обеспечения образовательных программ требованиям ФГОС НОО. | Постоянно | Администрация, педагоги |
| 1.10 | Обеспечение условий для организации внеурочной деятельности обучающихся | Постоянно | В.И. Матушкова, С.М. Балакирева |
| 1.11 | Реализация моделей взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности. | До мая 2011 года | В.И. Матушкова, С.М. Балакирева |
| 1.12 | Размещение информации по внедрению ФГОС НОО на стенде. | Ноябрь 2010 г. | И.С. Баранова |
| 1.13 | Участие библиотекаря в районном методическом объединении библиотекарей «Формирование заказа на учебную литературу в соответствии с новыми федеральными стандартами общего образования» | Декабрь 2010 г. 2011 – 2013 г.г. | В.И. Матушкова |
| 1.14 | Участие учителей начальных классов в мероприятиях муниципального уровня. (семинар по преемственности дошкольного и начального образования «Взаимодействие детского сада и начальной школы в рамках реализации стандартов нового поколения», районное методическое объединение по изучению материалов «Стандарты второго поколения») | По плану | В.И. Матушкова |
| 1.15 | Мониторинг УМК начальной школы | постоянно | И.С.Баранова |
| 1.16 | Обеспечение учащихся 1-х классов (2011-2012 учебный год) учебно-методическими комплексами, соответствующими федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования | До 15.08.2011 г. | В.И. Матушкова |
| 1.17 | Мониторинг готовности МОУ Котовская СОШ к введению ФГОС НОО | ежеквартально | Администрация |
| 1.18 | Контроль соответствия программных, учебно-методических, кадровых, материально-технических условий нормативным требованиям реализации ФГОС НОО | до 1 сентября 2011г. | Рабочая группа |
| 2. Образовательное направление |  |  |  |
| 2.1 | Повышение профессионального уровня учителей начальных классов необходимого для внедрения ФГОС НОО . | 2010 г. 2011 – 2013 г.г. | В.И. Матушкова |
| 2.2 | Участие в семинарах, мастер – классах, круглых столах учителей начальных классов | Согласно плану | И.С.Баранова С.М.Балакирева |
| 2.3 | Участие в семинарах для заместителей директоров по учебно – воспитательной работе | По плану | И.С. Баранова |
| 2.4 | Обобщение опыта учителей начальных классов | 2013 г. | И.С.Баранова С.М.Балакирева |
| 3. Материально – техническое оснащение ОУ |  |  |  |
| 3.1 | Совершенствование (или укрепление) материально – технической базы ОУ как создание условий ФГОС начального общего образования | 2011 – 2013 г.г. | В.И. Матушкова |